## Plan1
Plano de ação - Sensor Vital
Tarefa | Prazo | Responsáveis | prioridade | status
Site | 2020-04-08 | Samir, Raphael | Alta | concluido
Backlog | 2020-04-08 | Felipe, Raphael | Alta | em andamento
Documentação | 2020-04-08 | Marcelo, João, Felipe | Alta | concluido
Banco de dados | 2020-04-08 | João, natã | Alta | em andamento
simulador financeiro | 2020-04-08 | Todos os integrantes | Alta | concluido
hld - lld | 2020-04-03 | Felipe, Marcelo | Alta | Concluido
modelagem de dados | 2020-04-22 | Todos os integrantes | media | concluido
prototipo do dashboard | 1900-04-23 | Todos os integrantes | alta | em andamento
atualização do site |  | marcelo, raphael, natã, joão | media | não iniciada
atualização do banco de dados |  | samir, felipe | media | não iniciada