## Planilha1
DIA DA REUNIÃO | PRESENÇA | FALTAS | FEITOS
2020-04-02 | 1,2,3,4,5,6 |  | DATAS DE ENTREGA, LLD E HLD, FUNÇÕES E DESENVOLVIMENTO, Simulador Financeiro
INTEGRANTES | ID
Victor Samir | 1
Marcelo | 2
Natã | 3
Felipe Paiva | 4
João | 5
Raphael | 6

## Planilha2
ID | Descrição de risco | Probabilidade (P) 1-Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto (I) 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de risco (P) X (I) | Ação: -Evitar -Mitigar | Como?
1 | Perder integrante do grupo | 1 | 2 | 2 | Evitar | Conversando com os integrantes do grupo
2 | Erro no arduino | 2 | 3 | 6 | Evitar | Ter um plano B, rever a programação e a montagem sempre que possível
3 | Atraso na entrega de deveres | 2 | 3 | 6 | Evitar | Responsabilidade e comprometimento
4 | Falta de comprometimento | 2 | 3 | 6 | Evitar | Tendo ciência que isso afetará o grupo
5 | Falta de infraestrutura | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Planejamento do local
6 | Falta de comunicação | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ver as atualizações diárias e comparecer as reuniões